## Hoja2
| 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | Responsable del Acto
ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
INSTRUMENTOS ARCHIVÍSITICOS
Identificar los Registros de Activos de Información y elaborar el índice de información clasificada y reservada. | [36 empty] | DIVISION DE SISTEMAS - OFICINA JURIDICA
Dar a conocer las Tablas de Retención Documental, Cuadros de Clasificación Documental para gestionar adecuadamente los documentos de la institución. | [36 empty] | SECRETARIA GENERAL - RECURSOS HUMANOS
Identificar los Fondos Acumulados de la institución para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental – TVD. | [36 empty] | SECRETARIA GENERAL
Definir las políticas de seguridad de la información de la institución y definir las tablas de acceso (perfiles) requeridos para los procesos y actividades de la gestión documental. | [36 empty] | DIVISION DE SISTEMAS
Establecer de las directrices para el diseño, creación, mantenimiento, difusión y administración de documentos incluyendo su estructura, forma de producción y recepción de los documentos en la institución. | [36 empty] | SECRETARIA GENERAL
Elaboración, revisión, publicación y actualización del Plan Institucional de Archivos – PINAR, hacer seguimiento a su cumplimiento y actualizarlo cuando así sea necesario. | [36 empty] | SECRETARIA GENERAL - OFICINA JURIDICA
Diseñar las tablas de control de acceso. | [36 empty] | DIVISION DE SISTEMAS
Elaborar el banco terminológico de tipos, series y sub-series documentales para intercambio de información con otras entidades. | [36 empty] | DIVISION DE SISTEMAS - SECRETARIA GENERAL
SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN
Elaborar el Plan de Conservación Documental (Documentos análogos) y el Plan de Preservación Digital (Documentos digitales) a largo plazo de la institución. | [36 empty] | SECRETARIA GENERAL - DIVISION DE SISTEMAS
ACTUALIZAR EL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVOS OFICIALES
Formular las directrices de la transferencia de los Archivos de Gestión al Archivo Central. | [36 empty] | SCERETARIA GENERAL
Estandarizar la estructura interna de los formatos para la elaboración de las comunicaciones oficiales enviadas | [36 empty] | SECRETARIA GENERAL
Automatizar formas, formatos y formularios en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. | [36 empty] | DIVISION DE SISTEMAS
Socialización de las formas de diligenciamiento de los formatos del Proceso de Gestión Documental. | [36 empty] | SECRETARIA GENERAL
Adaptación y aplicación del marco regulatorio (normas internas y procesos) para la realización de las transferencias | [36 empty] | OFICINA JURIDICA - SECRETARIA GENERAL
Realizar el procedimiento para la transferencia de documentos electrónicos de archivo de forma que asegure su integridad, autenticidad, preservación y consulta a largo plazo. | [36 empty] | DIVISION DE SISTEMAS
Indicar el conjunto de operaciones, condiciones y requisitos para la organización de los documentos para la realización de la transferencia. | [36 empty] | OFICINA DE PLANEACION - SECRETARIA GENERAL
Verificar el correcto diligenciamiento del inventario de las transferencias en el Formato Único de Inventario Documental - FUID. | [36 empty] | CONTROL INTERNO - SECRETARIA GENERAL
ADQUISICION ELEMENTOS FORTALECIMIENTO PGD
Instaurar dispositivos tecnológicos destinados a la digitalización de los documentos y poder integrarlos al SGDEA | [36 empty] | DIVISION DE SISTEMAS - SECRETARIA GENERAL
ATENCIÓN AL CIUDADANO
Gestión de multicanales de atención al ciudadano | [36 empty] | Division de Sistemas - CECOM
Realizar la Caracterización de Ciudadanos, Usuarios o Grupos de interés atendidos por la Entidad, de acuerdo al objeto misional de la Entidad, identificando sus características demográficas, geográficas, etc. | [36 empty] | Division de Sistemas - Planeación
Coordinar con la División de Sistemas y la oficina de Atención al Usuario el plan de trabajo para complementar el seguimiento y trazabilidad de las comunicaciones oficiales, es decir hasta la entrega al peticionario o destinatario final. | [36 empty] | Division de Sistemas - Secretaria General
Garantizar la publicación de los inventarios de los documentos eliminados en el sitio web de la entidad en cumplimiento del Artículo 25 del Decreto 2578 de 2012 y el Articulo 15 del acuerdo AGN 004 de 2013 | [36 empty] | CECOM - Secretaria General
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Definir los metadatos mínimos de los documentos digitales. | [36 empty] | DIVISION DE SISTEMAS
Desarrollar actividades de ordenación documental garantizando la adecuada disposición y control de los documentos durante sus fases de Archivo de Gestión, Central e Histórico. | [36 empty] | SECRETARIA GENERAL
Diseñar los parámetros para la descripción de expedientes físicos y electrónicos estableciendo los elementos de la descripción de documentos físicos y los metadatos necesarios que permitan consultar y acceder a la información por medio del índice electrónico. | [36 empty] | DIVISION DE SISTEMAS
Aplicar la decisión resultante de la disposición final establecido en las Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración Documental | [36 empty] | SECRETARIA GENERAL
Determinar la metodología, estándares, técnicas criterios y el plan de trabajo para la conservación total, la selección y la digitalización. | [36 empty] | DIVISION DE SISTEMAS
Definir el procedimiento que garantice la destrucción segura y adecuada de los documentos físicos y Electrónicos | [36 empty] | SECRETARIA GENERAL - DIVISIÓN DE SISTEMAS
Formular la eliminación de los documentos mediante actas de eliminación de documentos aprobadas por el Comité de Archivo de la universidad | [36 empty] | SECRETARIA GENERAL
Mantener disponibles las actas de eliminación y el inventario correspondiente para mantener la trazabilidad de las actividades realizadas | [36 empty] | SECRETARIA GENERAL-CECOM
Implementar el Plan de Conservación Documental para los documentos análogos. | [36 empty] | DIVISION DE SISTEMAS
Implementar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo para los documentos digitales. | [36 empty] | DIVISION DE SISTEMAS - SECRETARIA GENERAL
Establecer e implementar los requisitos para preservación de los documentos electrónicos de archivo. | [36 empty] | DIVISION DE SISTEMAS
Definir los valores primarios y secundarios de los documentos físicos y electrónicos. | [36 empty] | DIVISION DE SISTEMAS - SECRETARIA GENERAL - OFICINA JURIDICA
Realizar los análisis estadísticos de los volúmenes de consulta de las distintas series documentales, la cual permitirá, tener mayores criterios en el momento de determinar la disposición final de sus documentos | [36 empty] | DIVISION DE SISTEMAS- SECRETARIA GENERAL
Evaluar características de la diplomática documental: Es decir, condiciones técnicas de producción de los documentos físicos y electrónicos para decidir si se conservan en forma definitiva - Tablas de Retención Documental - TRD. | [36 empty] | OFICINA JURIDICA -SECRETARIA GENERAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO
Elaborar los procedimientos de digitalización acorde con los lineamientos dados por el AGN y los estándares de buenas practicas | [36 empty] | DIVISION DE SISTEMAS - OFICINA JURIDICA - SECRETARIA GENERAL
Clasificar los documentos producidos y recibidos a través del Sistema DatArSoft, de acuerdo a la TRD de cada dependencia. | [36 empty] | TODAS LAS DEPENDENCIAS
Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA que garantice la normalización, correcta gestión, salvaguarda, integridad y preservación de los documentos electrónicos durante su ciclo de vida y plazos establecidos en las Tablas de Retención Documental – TRD. | [36 empty] | DIVISION DE SISTEMAS - SECRETARIA GENERAL
Diseñar los parámetros para la ordenación de expedientes electrónicos estableciendo los metadatos necesarios que permitan consultar y acceder a la información por medio del índice electrónico. | [36 empty] | DIVISION DE SISTEMAS
Formular los metadatos y periodicidad de aplicación de las técnicas de migración, emulación o conversión, con el fin de prevenir cualquier degradación o pérdida de información. | [36 empty] | DIVISION DE SISTEMAS
Integrar el Sistema DatArSoft con el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA. | [36 empty] | DIVISION DE SISTEMAS
Registrar en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA los procedimientos de disposición final aplicados y los correspondientes metadatos que vincule este procedimiento. | [36 empty] | DIVISION DE SISTEMAS
PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES | [36 empty] | TODAS LAS AREAS
Elaboración del Programa de Documentos Vitales o Esenciales
Implementación del Programa de Documentos Vitales o Esenciales
Seguimiento del Programa de Documentos Vitales o Esenciales
Mejora del Programa de Documentos Vitales o Esenciales
PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS | [36 empty] | DIVISION DE SISTEMAS - SECRETARIA GENERAL
Elaboración del Programa de Gestión de Documentos Electrónicos
Implementación del Programa de Gestión de Documentos Electrónicos
Seguimiento del Programa de Gestión de Documentos Electrónicos
Mejora del Programa de Gestión de Documentos Electrónicos
PROGRAMA DE DOCUMENTOS ESPECIALES | [36 empty] | CECOM
Elaboración del Programa de Documentos Especiales
Implementación del Programa de Documentos Especiales
Seguimiento del Programa de Documentos Especiales
Mejora del Programa de Documentos Especiales
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN
Fortalecer las competencias y habilidades de los servidores públicos de la Entidad en temas de Gestión Documental | [36 empty] | RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA GENERAL
PROGRAMA DE AUDITORÍA Y CONTROL
Evaluar la Gestión Documental de los procesos y/o dependencias con el fin de contribuir a la Mejora Continua del Sistema de Gestión Documental | [36 empty] | CONTROL INTERNO