## PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
Vigencia | 2019
Fecha publicación | 30 DE AGOSTO DE 2019
COMPONENTE 1 | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA PROGRAMADA | SEGUNDO SEGUIMIENTO
[7 empty] | 1 | 2 | 3 |  | AGOSTO 30 DE 2019 | AVANCE (%) | SOPORTE Y OBSERVACIONES
| 1. Ajustes del Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional |  | 1.1 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción institucional teniendo como base los mapas de riesgos por procesos | Mapa de Riesgos actualizado. | Oficina de Planeación Líderes de Procesos |  | X |  | 2019-04-30 | Se identificaron 15 riesgos de corrupción, asociados a 8 procesos de la entidad. Los riesgos identificados se consolidaron mediante Matriz de Riesgos de Corrupción. | 100% | Disponible en el link https://ww2.ufps.edu.co/universidad/sistema-integrado-de-gestion-de-calidad/1479
| 2. Consulta y Divulgación |  | 2.1 | Publicar el mapa de riesgos institucional en el sitio web de Transparencia y acceso a la información pública | Mapa de Riesgos publicado en el sitio web de Transparencia y acceso a la información pública | Oficina de Planeación CECOM | X |  |  | 2019-04-30 | Los riesgos por procesos se actualizaron durante desde febreo a agosto de 2019, y se encuentran publicados en el enlace del Sistema Integrado de Gestión de Calidad | 100% | Disponible en el enlace https://ww2.ufps.edu.co/universidad/sistema-integrado-de-gestion-de-calidad/1280
| 3. Monitoreo y Revisión |  | 3.1 | Revisión de las acciones adelantadas por líderes de proceso para verificar la gestión del riesgo y la efectividad de los controles | Tres (3) Informes de revisión y monitoreo a corte de abril, agosto y diciembre. | Líderes de procesos | X | X | X | 30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019 | Se realizó el Informe de Avance de Cumplimiento de la Gestión del Riesgo. | 100% | Disponible en el enlace del SIGC
| 4. Seguimiento de Riesgos de Corrupción |  | 4.1 | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Tres (3) Informes de seguimiento. | Oficina de Control Interno | X | X | X | 14/05/2019 13/09/20199 14/01/2020 | El primer Informe de seguimiento se publicó en el mes de mayo de 2019. El segundo informe de seguimiento se realizará diez días después de la publicación del documento, por lo tanto no aplica para este seguimiento. | 100% | Disponible en el enlace https://ww2.ufps.edu.co/universidad/control-interno/1632
COMPONENTE 2 | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA PROGRAMADA | SEGUNDO SEGUIMIENTO
[7 empty] | 1 | 2 | 3 |  | AGOSTO 30 DE 2019 | AVANCE (%) | SOPORTE Y OBSERVACIONES
Racionalización de Trámites | 1 Identificación de Trámites |  | 1.1 | Realizar la caracterización de Grupos de Valor de la Universidad | Matriz de caracterización de usuarios | Oficina de Planeación Líderes de procesos asociados al trámite |  | X |  | 2019-06-30 | Actividad cumplida en el primer informe de seguimiento | 100% | El contenido se encuentra publicado en el sitio web de la Universidad, en el link Estrategia de Rendición de Cuentas https://ww2.ufps.edu.co/universidad/estrategia-de-rendicion-de-cuentas/1621
|  |  | 1.2 | Registrar en la plataforma SUIT 3.0 los trámites existentes en el inventario de la Universidad. | Diez (10) trámites inscritos en el SUIT | Oficina de Planeación Líderes de procesos asociados al trámite |  | X |  | 2019-06-30 | Actividad en ejecución, se encuentran identificados 10 trámites, de los cuales 2 han sido registrados en SUIT. Además se vincularon 2 formularios asociados a los trámites, según Acta del 13 de junio de 2019. | 20%
| 2. Priorización de Trámites |  | 2.1 | Análisis de variables internas y externas que afectan los trámites y evaluar su racionalización | Matriz de Identificación de variables internas y externas que afectan los trámites | Secretaria General Oficina de Planeación Lideres de procesos asociados al trámite |  | X |  | 2019-06-30 | Se elaboró la Matriz de identificación de variables internas y externas que afectan a los trámites. Documento de referencia en Acta del 13 de junio de 2019. | 100%
| 3. Racionalización de Trámites |  | 3.1 | Implementación en línea para la recepción de solicitudes de graduados de la UFPS, generación de recibos de pago, certificado de notas, seguimiento del curso de la solicitud. | Puesta en funcionamiento, seguimiento y retroalimentación del trámite en línea. | Comité Antitrámites Vicerrectoría Asistente de Estudios Secretaria General División de Sistemas |  |  | X | 2019-12-31 | El reporte se realizará en el 3º cuatrimestre.
| 4. Interoperabilidad |  | 4.1 | Identificar los mecanismos para compartir información entre entidades públicas y privadas. | Informe de análisis de mecanismos (cadena de trámites y ventanilla única virtual) | Secretaria General División de Sistemas Oficina de Planeación |  |  | X | 2019-12-30 | El reporte se realizará en el 3º cuatrimestre.
COMPONENTE 3 | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA PROGRAMADA | SEGUNDO SEGUIMIENTO
[7 empty] | 1 | 2 | 3 |  | AGOSTO 30 DE 2019 | AVANCE (%) | SOPORTE Y OBSERVACIONES
Rendición de Cuentas | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible |  | 1.1 | Definir el cronograma general para la rendición de cuentas, responsables y tiempos. | Cronograma publicado en el sitio web Transparencia y Acceso a la Información Pública | Rectoria Secretaría General CECOM Oficina de Planeación Vicerrectorías | X |  |  | 2019-04-30 | Actividad cumplida y reportada en el primer informe de seguimiento. | 100% | El contenido se encuentra publicado en el sitio web de la Universidad, en el link Estrategia de Rendición de Cuentas https://ww2.ufps.edu.co/universidad/estrategia-de-rendicion-de-cuentas/1621
|  |  | 1.2 | Publicar Informe de Gestión de la vigencia 2018 en el sitio web Transparencia y Acceso a la Información Pública | Documento publicado en el sitio web Transparencia y Acceso a la Información Pública | Oficina de Planeación CECOM |  | x |  | 2019-05-03 | El Informe de Gestión, vigencia 2018, se publicó de acuerdo con el cronograma establecido en la Estrategia para la Rendición de Cuentas. | 100% | El Informe de Gestión se encuentra publicado en el sitio web y disponible en https://ww2.ufps.edu.co/universidad/estrategia-de-rendicion-de-cuentas/1623
|  |  | 1.3 | Divulgar y socializar las Acciones de Información previas a la Rendicion de Cuentas, para motivar a la participación de la comunidad en general. | Publicación de boletines, notas para radio, manejo de redes sociales, página web. | CECOM Participación de lideres de procesos | X | X | X | Permanente | Se realizaron 5 conversatorios preliminares a la Audiencia de Rendición de Cuentas | 100% | El contenido se encuentra publicado en el sitio web de la Universidad, en el link Estrategia de Rendición de Cuentas https://ww2.ufps.edu.co/universidad/estrategia-de-rendicion-de-cuentas/1650
| 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones |  | 2.1 | Realizar un evento de Audiencia Pública de Rendicion de Cuentas | Evento de Audiencia Pública realizado | Rectoria Secretaría General CECOM Oficina de Planeación Vicerrectorías |  | X |  | 2019-05-24 | La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizó el 24 de mayo de 2019 | 100% | El contenido se encuentra disponible en https://ww2.ufps.edu.co/universidad/estrategia-de-rendicion-de-cuentas/1623
|  |  | 2.2 | Aplicación de Encuesta de percepción ala ciudadanía frente a la calidad del proceso de Rendición de Cuentas | Encuestas realizadas y análisis de percepeción publicado en el sitio web | Oficina de Planeación CECOM |  | X |  | 2019-05-24 | Informe presentado a la Oficina de Control Interno. | 100% | El contenido se encuentra disponible en https://ww2.ufps.edu.co/universidad/control-interno/1634
| 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas |  | 3.1 | Elaborar el Informe de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Informe publicado en el sitio web Rendición de Cuentas | Oficina de Planeación CECOM |  |  | X | 2019-12-30 | El reporte se realizará en el 3º cuatrimestre.
| 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional |  | 4.1 | Evaluar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Informe de seguimiento publicado | Oficina de Control Interno |  |  | X | 2019-12-30 | El reporte se realizará en el 3º cuatrimestre.
COMPONENTE 4 | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA PROGRAMADA | SEGUNDO SEGUIMIENTO
[7 empty] | 1 | 2 | 3 |  | AGOSTO 30 DE 2019 | AVANCE (%) | SOPORTE Y OBSERVACIONES
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico
| 1. Fortalecimiento de los canales de atención |  | 1.1 | Actualización de contenidos del sitio web institucional "Transparencia y acceso a información pública" de acuerdo con los requerimientos de ley. | Contenidos actualizados de acuerdo a requerimientos de Ley. | Secretaría General; Oficina de Planeación; Vicerrectorías; Oficina de Control Interno; Oficina de Recursos Humanos; División de Sistemas; CECOM. |  |  | X | 2019-12-30 | Se presentó Informe ITA de la Procuraduría General de la Nación, 2019-2. Comunicación interna sobre informe de avance de cumplimiento Ley 1712 de 2014. Actividad en ejecución. | 50%
| 2. Talento Humano |  | 2.1 | Capacitar a los servidores públicos y personal involucrado en la atención al ciudadano en temáticas relacionadas con el servicio y atención al ciudadano, trato digno, cultura del servicio y responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Porcentaje de servidores publicos capacitados. | Oficina de Recursos Humanos |  |  | X | 2019-12-30 | El reporte se realizará en el 3º cuatrimestre.
| 3. Normativo y procedimental |  | 3.1 | Verificar el cumplimiento de los lineamientos de la estrategia de Gobierno Digital | Informe de seguimiento publicado | Oficina de Planeación Secretaría General División de Sistemas |  |  | X | 2019-12-30 | El reporte se realizará en el 3º cuatrimestre.
| 4. Relacionamiento con el ciudadano |  | 4.1 | Realizar perioóicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la satisfacción de los servicios prestados | Informe de Satisfacción de los servicios prestados a la ciudadanía | Secretaría General Oficina de Planeación División de Sistemas CECOM |  |  | x | 2019-12-30 | El reporte se realizará en el 3º cuatrimestre.
|  |  | 4.2 | Formular la Estrategia de Participación Ciudadana | Estrategia de participación ciduadana aprobada | CECOM Secretaría General Oficina de Planeación |  | X |  | 2019-06-30 | Mediante Acta del 02 de mayo de 2019, se identificaron los grupos de valor para la Rendición de Cuentas. Se definieron los espacios de participación de los grupos de valor y la forma com la entidad informará el resultado del espacio de participación. Mediante Acta del 20 de mayo de 2019, se realizaron ajustes a la Estrategia | 100% | Disponible en https://ww2.ufps.edu.co/universidad/estrategia-de-rendicion-de-cuentas/1621
COMPONENTE 5 | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA PROGRAMADA | SEGUNDO SEGUIMIENTO
[7 empty] | 1 | 2 | 3 |  | AGOSTO 30 DE 2019 | AVANCE (%) | SOPORTE Y OBSERVACIONES
Transparencia y Acceso a la Información | 1.Lineamientos de Transparencia Activa |  | 1.1 | Mantener actualizada la informacion en el sitio web de la Universidad, en relación al cumplimiento de los lineamientos de Transparencia Activa - Decreto 1081 de 2015 | Contenidos actualizados | Secretaría General Oficina de Planeación CECOM |  |  | x | 2019-12-30 | El reporte se realizará en el 3º cuatrimestre.
|  |  | 1.2 | Publicar la información de contratación pública | Total de procesos contractuales publicados enel sitio web | Vicerrectoría Administrativa CECOM | X | X | X | Permanente | Durante este periodo la Universidad ha publicado información relacionada de los Procesos contractuales, de conformidad con la normatividad vigente. | 100% | El contenido se encuentra disponible en el sitio web de la Universidad, en el link de Transparencia y acceso a la Información, menú Procesos Contractuales https://ww2.ufps.edu.co/universidad/contratacion/767
|  |  | 1.3 | Visibilizar la información asociada con el Presupuesto de la entidad, vigencia 2019, Plan anual de adquisiciones 2019 y Ejecuciones presupuestales 2019. | Publicación en sitio web de la Universidad de: Presupuesto (2019) Plan anual de adquisiciones 2019 Ejecuciones presupuestales 2019 publicados | Vicerrectoría Administrativa CECOM | X | X | X | Permanente | Los Informes de Ejecución presupuestal y Plan Anual de Adquisiciones se encuentran a disposición de los usuarios externos - ciudadanía en la página web de la entidad. | 100% | El contenido se encuentra publicado en el sitio web de la Universidad, en el link de Transparencia y acceso a la Información, Menú Procesos Contractuales y Presupuesto https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia
| 2.Lineamientos de Transparencia Pasiva |  | 2.1 | Dar respuesta a las solicitudes, peticiones de información que se realicen por parte de la ciudadanía en general, a través de los diferentes canales de atención | Publicación de Informe de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias | Secretaría General UGAD CECOM | X | X | X | Permanente | El reporte por dependencias generó la entrada de 30 peticiones, quejas, reclamos y sugerencias durante el segundo trimestre 2019. | 100% | El contenido del informe estadístico se encuentra disponible en https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia
| 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información |  | 3.1 | Realizar el Registro de activos de información publicado en el sitio web Transparencia y Acceso a la Información | Listado publicado | Secretaría General UGAD CECOM |  |  | X | 2019-12-30 | El reporte se realizará en el 3º cuatrimestre.
|  |  | 3.1 | Actualizar el indice de informacion clasificada y reservada | Inventario de información Clasificada y en Reserva actualizado | Secretaría General UGAD - CECOM |  |  | X | 2019-12-30 | El reporte se realizará en el 3º cuatrimestre.
| 4. Criterio diferencial de accesibilidad |  | 4.1 | Adecuar canales electrónicos de información para personas en condición de discapacidad | Canales de información adecuados para personas en condición de discapcidad. | CECOM División de Sistemas Líderes de procesos |  |  | X | 2019-12-30 | El reporte se realizará en el 3º cuatrimestre.
| 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública |  | 5.1 | Elaborar y publicar informe de solicitudes de acceso a la información | Publicación del Informe de PQRSD, en el enlace "Transparencia y acceso a la información" | UGAD CECOM Secretaría General | X | X | X | Permanente | Se elaboraron los informes estadísticos trimestrales de las PRQSD, vigencia 2019. | 100% | El contenido del informe estadístico se encuentra disponible en https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE |  |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA PROGRAMADA | SEGUNDO SEGUIMIENTO
[7 empty] | 1 | 2 | 3 |  | ABRIL30 DE 2019 | AVANCE (%) | SOPORTE Y OBSERVACIONES
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Integridad |  | 6.1 | Actualizar el Código de Buen Gobierno con base en el Direccionamiento estratégico 2016-2020 (políticas y prácticas de gobierno corporativo) | Código de Buen Gobierno actualizado y divulgado | Secretaria General CECOM Oficina de Planeación |  |  | X | 2019-12-31 | El reporte se realizará en el 3º cuatrimestre.
Componente |  |  |  |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas | Porcentaje de avance (%) |  |  |  | Nivel de cumplimiento | Rango | Zona
Componente 1: Gestión de Riesgos (Mapa de Riesgos de Corrupción) |  |  |  |  | 4 | 4 | 100 |  |  |  | Componente 1 | 3
Componente 2: Racionalización de Trámites |  |  |  |  | 5 | 2 | 40 |  |  |  | Componente 2
Componente 3: Rendición de cuentas |  |  |  |  | 7 | 5 | 71.4286 |  |  |  | Componente 3
Componente 4: Atención al Ciudadano |  |  |  |  | 5 | 1 | 20 |  |  |  | Componente 4
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información |  |  |  |  | 8 | 4 | 50 |  |  |  | Componente 5
Componente 6: Iniciativas Adicionales |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Componente 6
Total |  |  |  |  | 30 | 16 | 53.3333 |  |  |  | Total | 1
Consolidación del documento |  | Cargo: | Jefe Oficina de Planeación |  |  | Seguimiento a la Estrategia de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  |  | Cargo:
|  | Nombre: | Luz Stella Arenas Pérez | [6 empty] | Nombre:
|  | Firma: | Original firmado | [6 empty] | Firma:
Note on M62: Ufps: Según guía del DAFP los rangos establecidos para calificar el nivel de cumplimiento, son 1, 2, 3 Siendo, Rango 1 (Para los porcentajes de cumplimiento ntre 0% a 59%) Color rojo. Rango 2 (Para los porcentajes de cumplimiento entre 60% a 79% ), Color Amarillo. Rango 3 (Para los porcentajes de cumplimiento entre 80% a 100% (, Color verde.

## Hoja1 (hidden)
Seguimiento | Rango | Zona
Nivel de cumplimiento de actividades plasmadas en el plan | 0 a 59% | Rojo
| De 60 a 79% | Amarillo
| De 80 a 100% | Verde