## PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
Vigencia | 2019
Fecha publicación | 31 DE ENERO DE 2019
COMPONENTE 1 | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA PROGRAMADA | PRIMER SEGUIMIENTO
[7 empty] | 1 | 2 | 3 |  | ABRIL30 DE 2019 | AVANCE (%) | SOPORTE Y OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Política de Administración de Riesgos
| 1. Ajustes del Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional |  | 1.1 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción institucional teniendo como base los mapas de riesgos por procesos | Mapa de Riesgos actualizado. | Oficina de Planeación Líderes de Procesos | X |  |  | 2019-04-30 | Se evidencia mediante correos electrónicos la remisión de los Mapas de Riesgos de cada una de las dependencias, para su correspondiente actualización. | 27% | Un total de 4 mapas de riesgos actualizados a abril 30 de 2019. OCI: Se verifican los avances en la ejecución de la actividad: Procesos con mapa de riesgos actualizado: Gestión Académica,Direccionamiento Estratégico, Gestión de Calidad y Auditoría y Control Interno.
| 2. Consulta y Divulgación |  | 2.1 | Publicar el mapa de riesgos institucional en el sitio web de Transparencia y acceso a la información pública | Mapa de Riesgos publicado en el sitio web de Transparencia y acceso a la información pública | Oficina de Planeación CECOM | X |  |  | 2019-04-30 | La información relacionada con los riegos institucionales esta publicada en el sitio web; enlace: https://ww2.ufps.edu.co/universidad/sistema-integrado-de-gestion-de-calidad/1467 El mapa de riesgos de corrupción fue publicado a 30 de enero de 2018, en el link de Transparencia, de acuerdo con la normatividad. https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia | 50% | Actividad en ejecución dado que se se encuentran pendientes 11 procesos por actualizar su mapa de riesgos. OCI: En el portal web se encuentra publicado el mapa de riesgos institucional con fecha de actualización 16 de abril de 2018. Pendiente la actualización del mapa de riesgos de 11 procesos.
| 3. Monitoreo y Revisión |  | 3.1 | Revisión de las acciones adelantadas por líderes de proceso para verificar la gestión del riesgo y la efectividad de los controles | Tres (3) Informes de revisión y monitoreo a corte de abril, agosto y diciembre. | Líderes de procesos | X | X | X | 30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019 | El primer corte de seguimiento se realizará a partir del 02 de mayo, por lo tanto no se evidencia avance para reportar actualmente. |  | OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
| 4. Seguimiento de Riesgos de Corrupción |  | 4.1 | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Tres (3) Informes de seguimiento. | Oficina de Control Interno | X | X | X | 14/05/2019 13/09/20199 14/01/2020 | El primer corte de seguimiento se realizará diez días después de la publicación del documento, por lo tanto no se evidencia avance para reportar actualmente. |  | OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
COMPONENTE 2 | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA PROGRAMADA | PRIMER SEGUIMIENTO
[7 empty] | 1 | 2 | 3 |  | ABRIL30 DE 2019 | AVANCE (%) | SOPORTE Y OBSERVACIONES
Racionalización de Trámites | 1 Identificación de Trámites |  | 1.1 | Realizar la caracterización de Grupos de Valor de la Universidad | Matriz de caracterización de usuarios | Oficina de Planeación Líderes de procesos asociados al trámite |  | X |  | 2019-06-30 | Se evidencia el Informe de Grupos de Valor, elaborado por la Oficina de Planeación. | 100% | El contenido se encuentra publicado en el sitio web de la Universidad, en el link Estrategia de Rendición de Cuentas https://ww2.ufps.edu.co/universidad/estrategia-de-rendicion-de-cuentas/1621 OCI: Se verifica el cumplimiento de la actividad.
|  |  | 1.2 | Registrar en la plataforma SUIT 3.0 los trámites existentes en el inventario de la Universidad. | Diez (10) trámites inscritos en el SUIT | Oficina de Planeación Líderes de procesos asociados al trámite |  | X |  | 2019-06-30 | El reporte se realizará en el 2º cuatrimestre. |  | OCI: Actividad en tiempo de ejecución. Se recomienda iniciar con el desarrollo de la actividad.
| 2. Priorización de Trámites |  | 2.1 | Análisis de variables internas y externas que afectan los trámites y evaluar su racionalización | Matriz de Identificación de variables internas y externas que afectan los trámites | Secretaria General Oficina de Planeación Lideres de procesos asociados al trámite |  | X |  | 2019-06-30 | El reporte se realizará en el 2º cuatrimestre. |  | OCI: Actividad en tiempo de ejecución. Se recomienda priorizar las acciones para dar cumplimiento a las responsabilidades adquiridas.
| 3. Racionalización de Trámites |  | 3.1 | Implementación en línea para la recepción de solicitudes de graduados de la UFPS, generación de recibos de pago, certificado de notas, seguimiento del curso de la solicitud. | Puesta en funcionamiento, seguimiento y retroalimentación del trámite en línea. | Comité Antitrámites Vicerrectoría Asistente de Estudios Secretaria General División de Sistemas |  |  | X | 2019-12-31 | El reporte se realizará en el 3º cuatrimestre. |  | OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
| 4. Interoperabilidad |  | 4.1 | Identificar los mecanismos para compartir información entre entidades públicas y privadas. | Informe de análisis de mecanismos (cadena de trámites y ventanilla única virtual) | Secretaria General División de Sistemas Oficina de Planeación |  |  | X | 2019-12-30 | El reporte se realizará en el 3º cuatrimestre. |  | OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
COMPONENTE 3 | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA PROGRAMADA | PRIMER SEGUIMIENTO
[7 empty] | 1 | 2 | 3 |  | ABRIL30 DE 2019 | AVANCE (%) | SOPORTE Y OBSERVACIONES
Rendición de Cuentas | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible |  | 1.1 | Definir el cronograma general para la rendición de cuentas, responsables y tiempos. | Cronograma publicado en el sitio web Transparencia y Acceso a la Información Pública | Rectoria Secretaría General CECOM Oficina de Planeación Vicerrectorías | X |  |  | 2019-04-30 | Se evidencia el Cronograma para la realización de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, elaborado por la Oficina de Planeación y presentado ante Comité de apoyo. | 100% | El contenido se encuentra publicado en el sitio web de la Universidad, en el link Estrategia de Rendición de Cuentas https://ww2.ufps.edu.co/universidad/estrategia-de-rendicion-de-cuentas/1621 OCI: Se evidencia cumplimiento de la meta establecida, publicación en página web institucional.
|  |  | 1.2 | Publicar Informe de Gestión de la vigencia 2018 en el sitio web Transparencia y Acceso a la Información Pública | Documento publicado en el sitio web Transparencia y Acceso a la Información Pública | Oficina de Planeación CECOM |  | x |  | 2019-05-03 | Se elaboró el Informe de Gestión de la vigencia 2018, sin embargo la publicación se realiza de acuerdo con el Cronograma de la Estrategia de Rendición de Cuentas, por lo tanto no el reporte de la actividad corresponde al próximo cuatrimestre. | 50% | OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
|  |  | 1.3 | Divulgar y socializar las Acciones de Información previas a la Rendicion de Cuentas, para motivar a la participación de la comunidad en general. | Publicación de boletines, notas para radio, manejo de redes sociales, página web. | CECOM Participación de lideres de procesos | X | X | X | Permanente | Durantre este período la Oficina de Planeación, el Centro de Comunicaciones han trabajado en el diseño de piezas comunicativas, elaboración de boletines, contenidos multimedia y de redes sociales para dar a conocer a la ciudadanía sobre la gestión de la Universidad. | 100% | El contenido se encuentra publicado en el sitio web de la Universidad, en el link Estrategia de Rendición de Cuentas https://ww2.ufps.edu.co/universidad/estrategia-de-rendicion-de-cuentas/1621 OCI: Se evidencia cumplimiento de la meta establecida, publicación en página web institucional.
| 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones |  | 2.1 | Realizar un evento de Audiencia Pública de Rendicion de Cuentas | Evento de Audiencia Pública realizado | Rectoria Secretaría General CECOM Oficina de Planeación Vicerrectorías |  | X |  | 2019-05-24 | La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas está programada para el 2 cuatrimestre. |  | OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
|  |  | 2.2 | Aplicación de Encuesta de percepción ala ciudadanía frente a la calidad del proceso de Rendición de Cuentas | Encuestas realizadas y análisis de percepeción publicado en el sitio web | Oficina de Planeación CECOM |  | X |  | 2019-05-24 | El reporte se realizará en el 2º cuatrimestre. |  | OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
| 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas |  | 3.1 | Elaborar el Informe de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Informe publicado en el sitio web Rendición de Cuentas | Oficina de Planeación CECOM |  |  | X | 2019-12-30 | El reporte se realizará en el 3º cuatrimestre. |  | OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
| 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional |  | 4.1 | Evaluar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Informe de seguimiento publicado | Oficina de Control Interno |  |  | X | 2019-12-30 | El reporte se realizará en el 3º cuatrimestre. |  | OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
COMPONENTE 4 | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA PROGRAMADA | PRIMER SEGUIMIENTO
[7 empty] | 1 | 2 | 3 |  | ABRIL30 DE 2019 | AVANCE (%) | SOPORTE Y OBSERVACIONES
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico
| 1. Fortalecimiento de los canales de atención |  | 1.1 | Actualización de contenidos del sitio web institucional "Transparencia y acceso a información pública" de acuerdo con los requerimientos de ley. | Contenidos actualizados de acuerdo a requerimientos de Ley. | Secretaría General; Oficina de Planeación; Vicerrectorías; Oficina de Control Interno; Oficina de Recursos Humanos; División de Sistemas; CECOM. |  |  | X | 2019-12-30 | El reporte se realizará en el 3º cuatrimestre. |  | OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
| 2. Talento Humano |  | 2.1 | Capacitar a los servidores públicos y personal involucrado en la atención al ciudadano en temáticas relacionadas con el servicio y atención al ciudadano, trato digno, cultura del servicio y responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Porcentaje de servidores publicos capacitados. | Oficina deRecursos Humanos |  |  | X | 2019-12-30 | El reporte se realizará en el 3º cuatrimestre. |  | OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
| 3. Normativo y procedimental |  | 3.1 | Verificar el cumplimiento de los lineamientos de la estrategia de Gobierno Digital | Informe de seguimiento publicado | Oficina de Planeación Secretaría General División de Sistemas |  |  | X | 2019-12-30 | El reporte se realizará en el 3º cuatrimestre. |  | OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
| 4. Relacionamiento con el ciudadano |  | 4.1 | Realizar periodicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la satisfacción de los servicios prestados | Informe de Satisfacción de los servicios prestados a la ciudadanía | Secretaría General Oficina de Planeación División de Sistemas CECOM |  |  | x | 2019-12-30 | El reporte se realizará en el 3º cuatrimestre. |  | OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
|  |  | 4.2 | Formular la Estrategia de Participación Ciudadana | Estrategia de participación ciduadana aprobada | CECOM Secretaría General Oficina de Planeación |  | X |  | 2019-06-30 | El reporte se realizará en el 2º cuatrimestre. |  | OCI: Actividad en tiempo de ejecución. Se recomienda priorizar las acciones para dar cumplimiento a las responsabilidades adquiridas.
COMPONENTE 5 | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA PROGRAMADA | PRIMER SEGUIMIENTO
[7 empty] | 1 | 2 | 3 |  | ABRIL30 DE 2019 | AVANCE (%) | SOPORTE Y OBSERVACIONES
Transparencia y Acceso a la Información | 1.Lineamientos de Transparencia Activa |  | 1.1 | Mantener actualizada la informacion en el sitio web de la Universidad, en relación al cumplimiento de los lineamientos de Transparencia Activa - Decreto 1081 de 2015 | Contenidos actualizados | Secretaría General Oficina de Planeación CECOM |  |  | x | 2019-12-30 | El reporte se realizará en el 3º cuatrimestre. |  | OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
|  |  | 1.2 | Publicar la información de contratación pública | Total de procesos contractuales publicados enel sitio web | Vicerrectoría Administrativa CECOM | X | X | X | Permanente | Durante este periodo la Universidad ha publicado información relacionada de 547 Procesos contractuales, de conformidad con la normatividad vigente. | 25% | El contenido se encuentra publicado en el sitio web de la Universidad, en el link de Transparencia y acceso a la Información, menú Procesos Contractuales en https://ww2.ufps.edu.co/universidad/contratacion/767 https://ww2.ufps.edu.co/universidad/rectoria/1575 OCI: Se demuestra cumplimiento en la actividad, procesos contractuales publicados en el portal web institucional.
|  |  | 1.3 | Visibilizar la información asociada con el Presupuesto de la entidad, vigencia 2019, Plan anual de adquisiciones 2019 y Ejecuciones presupuestales 2019. | Publicación en sitio web de la Universidad de: Presupuesto (2019) Plan anual de adquisiciones 2019 Ejecuciones presupuestales 2019 publicados | Vicerrectoría Administrativa CECOM | X | X | X | Permanente | La información se encuentra publicada en la página web de la Vicerrectoría Administrativa, el Presupuesto vigencia 2019, Plan Anual de adquisiciones vigencia 2019 y las ejecuciones con corte a 31 de marzo de 2019 | 25% | El contenido se encuentra publicado en el sitio web de la Universidad, en el link de Transparencia y acceso a la Información, menú Procesos Contractuales en https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vicerrectoria-administrativa/770 https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vicerrectoria-administrativa/749 https://ww2.ufps.edu.co/universidad/contratacion/769 OCI: Se verifica el cumplimiento en la actividad, información publicada en el portal web institucional. https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia.
| 2.Lineamientos de Transparencia Pasiva |  | 2.1 | Dar respuesta a las solicitudes, peticiones de información que se realicen por parte de la ciudadanía en general, a través de los diferentes canales de atención | Publicacion de Informe de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias | Secretaría General UGAD CECOM | X | X | X | Permanente | Esta actividad no se ha reportado por los responsables |  | OCI: Actividad sin avance. Se recomienda priorizar las acciones para dar cumplimiento a las responsabilidades adquiridas, ya que a la fecha no presentan avance en el desarrollo de la actividad.
| 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información |  | 3.1 | Realizar el Registro de activos de información publicado en el sitio web Transparencia y Acceso a la Información | Listado publicado | Secretaría General UGAD CECOM |  |  | X | 2019-12-30 | El reporte se realizará en el 3º cuatrimestre. |  | OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
|  |  | 3.1 | Actualizar el indice de informacion clasificada y reservada | Inventario de información Clasificada y en Reserva actualizado | Secretaría General UGAD - CECOM |  |  | X | 2019-12-30 | El reporte se realizará en el 3º cuatrimestre. |  | OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
| 4. Criterio diferencial de accesibilidad |  | 4.1 | Adecuar canales electrónicos de información para personas en condición de discapacidad | Canales de información adecuados para personas en condición de discapcidad. | CECOM División de Sistemas Líderes de procesos |  |  | X | 2019-12-30 | El reporte se realizará en el 3º cuatrimestre. |  | OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
| 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública |  | 5.1 | Elaborar y publicar informe de solicitudes de acceso a la información | Publicación del Informe de PQRSD, en el enlace "Transparencia y acceso a la información" | UGAD CECOM Secretaría General | X | X | X | Permanente | Esta actividad no se ha reportado por los responsables |  | OCI: Actividad sin avance. Se recomienda priorizar las acciones para dar cumplimiento a las responsabilidades adquiridas, ya que a la fecha no presentan avance en el desarrollo de la actividad.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE |  |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA PROGRAMADA | PRIMER SEGUIMIENTO
[7 empty] | 1 | 2 | 3 |  | ABRIL30 DE 2019 | AVANCE (%) | SOPORTE Y OBSERVACIONES
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Integridad |  | 6.1 | Actualizar el Código de Buen Gobierno con base en el Direccionamiento estratégico 2016-2020 (políticas y prácticas de gobierno corporativo) | Código de Buen Gobierno actualizado y divulgado | Secretaria General CECOM Oficina de Planeación |  |  | X | 2019-12-31 | El reporte se realizará en el 3º cuatrimestre. |  | OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
Componente |  |  |  |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas | Porcentaje de avance (%) |  |  |  | Nivel de cumplimiento | Rango | Zona
Componente 1: Gestión de Riesgos (Mapa de Riesgos de Corrupción) |  |  |  |  | 4 | 2 | 5.2632 |  |  |  | Componente 1 | 0 a 59% | Amarillo
Componente 2: Racionalización de Trámites |  |  |  |  | 5 | 1 | 2.6316 |  |  |  | Componente 2 | 0 a 59% | Rojo
Componente 3: Rendición de cuentas |  |  |  |  | 7 | 3 | 7.8947 |  |  |  | Componente 3 | 0 a 59% | Amarillo
Componente 4: Atención al Ciudadano |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  | Componente 4 | 0 a 59% | Rojo
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 |  |  |  | Componente 5 | 0 a 59% | Rojo
Componente 6: Iniciativas Adicionales |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 |  |  |  | Componente 6 | 0 a 59% | Rojo
Total |  |  |  |  | 38 | 6 | 15.7895 |  |  |  | Total | 0 a 59% | Rojo
Consolidación del documento |  | Cargo: | Jefe Oficina de Planeación |  |  | Seguimiento a la Estrategia de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  |  | Cargo: | Jefe Oficina de Control Interno
|  | Nombre: | Luz Stella Arenas Pérez | [6 empty] | Nombre: | Álvaro Enrique Paz Montes
|  | Firma: | Original firmado | [6 empty] | Firma: | Original firmado

## Hoja1 (hidden)
Seguimiento | Rango | Zona
Nivel de cumplimiento de actividades plasmadas en el plan | 0 a 59% | Rojo
| De 60 a 79% | Amarillo
| De 80 a 100% | Verde