## PLAN 2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Seguimiento Oficina de Control Interno Corte 23 de diciembre 2020
Entidad | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
Vigencia | 2020
Fecha publicación | Enero 31 de 2020
COMPONENTE 1 | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS |  | INDICADOR | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO
[7 empty] | 1 | 2 | 3 |  | DICIEMBRE 2020 | AVANCE (%) | SOPORTE Y OBSERVACIONES
Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1. Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción |  | 1.1 | Actualización del Mapa de Riesgos de los Procesos y de Corrupción de la Universidad. | N° de procesos con el mapa de riesgos revisado y/o actalizado. | Oficina de Planeación Líderes de Procesos |  |  | X | 2020-11-30 | Actividad no cumplida. |  | La Oficina de Planeación se encuentra en el proceso de ajuste y/o actualización de los mapas de riesgos de los procesos, conforme a los lineamientos, estrategias y mecanimos propios del Kit de herramientas para mejorar la relación Estado-ciudadano en el marco del COVID-19 establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Se generará un borrador que será remitido a cada líder de proceso para los trámites correspondientes. OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI: No desarrollan avances en la ejecución de la actividad propuesta. La actividad se encuentra en etapa de planeación y se reprograma para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021.
| 2. Consulta y Divulgación |  | 2.1 | Socialización de la Política de Administración de Riesgos de la Universidad y estrategias en materia de prevención de la corrupción. | N° de participantes a las actividades de socialización. | Oficina de Planeación CECOM | X | X | X | Permanente | Actividad no cumplida. |  | La Oficina de Planeación elaboró un módulo interactivo en línea con el ABC en la administración de riegos en la Universidad, el cual se programó para su envió al personal administrativo en el tercer cuatrimestre del año. Los participantes si responden adecuadamente las preguntas recibirá una certificación o en su defecto la invitación a profundizar los conocimientos. La difusión se realizará con la ayuda del CECOM. OCI: No desarrollan avances en la ejecución de la actividad propuesta. La actividad se encuentra en etapa de planeación y se reprograma para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021.
|  |  | 2.2 | Capacitación dirigida a los líderes de procesos para la actualización técnica en los conceptos y metodología de la administración de riesgos | N° de participantes en la capacitación | Oficina de Planeación CECOM |  |  | X | 2020-11-30 | Actividad no cumplida. |  | La Oficina de Planeación elaboró un módulo interactivo en línea con el ABC en la administración de riegos en la Universidad, el cual se programó para su envió al personal administrativo en el tercer cuatrimestre del año. Los participantes si responden adecuadamente las preguntas recibirá una certificación o en su defecto la invitación a profundizar los conocimientos. La difusión se realizará con la ayuda del CECOM. OCI: No desarrollan avances en la ejecución de la actividad propuesta. La actividad se encuentra en etapa de planeación y se reprograma para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021.
| 3. Monitoreo y Revisión |  | 3.1 | Seguimiento a la gestión de la Universidad en materia de Riesgos. | N° de informes de seguimiento y análisis de riesgos | Líderes de procesos Oficina de Planeación |  |  | X | 2020-11-30 | Actividad no cumplida. |  | La Oficina de Planeación se encuentra en el proceso de ajuste y/o actualización de los mapas de riesgos de los procesos, conforme a los lineamientos, estrategias y mecanimos propios del Kit de herramientas para mejorar la relación Estado-ciudadano en el marco del COVID-19 establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Se generará un borrador que será remitido a cada líder de proceso para los trámites correspondientes. Posterior, se solicitará un informe global en la gestión de los riesgos complementario a los informes elaborados por la Oficina de Control Interno. OCI: No desarrollan avances en la ejecución de la actividad propuesta. La actividad se encuentra en etapa de planeación y se reprograma para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021.
| 4. Seguimiento de Riesgos de Corrupción |  | 4.1 | Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Tres (3) Informes de seguimiento cuatrimestral. | Oficina de Control Interno | X | X | X | Diez dias después de la presentación del Informe de la Oficina de Planeación | Actividad cumplida en los tres informes de seguimiento. | 100% | La Oficina de Control Interno, presenta el Informe de Seguimiento a los Riesgos de Corrupción de los diferentes procesos de la universidad, archivo remitido a través de conunicación de Datarsoft. Precisando que el seguimiento al cumplimiento de las actividades planteadas en el PAAC se realizará cuando la Oficina de Planeación presente dicho informe a la Oficina de Control Interno. OCI: Se verifica avance en la ejecución de la actividad. La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los riesgos de corrupción de los procesos y presentó informe a la Oficina de Planeación. La Oficina de Control Interno publicará en la página web institucional el documento Informe de Seguimiento de Estrategias Plan Anticorrupción (tercer seguimiento)
COMPONENTE 2 | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA PROGRAMADA | TERCER SEGUIMIENTO
[7 empty] | 1 | 2 | 3 |  | DICIEMBRE 2020 | AVANCE (%) | SOPORTE Y OBSERVACIONES
Racionalización de Trámites | Este componente corresponde a la estrategia de racionalización de trámites registrada en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT, y usted lo puede conocer en la hoja 2 de este documento digital
COMPONENTE 3 | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA PROGRAMADA | TERCER SEGUIMIENTO
[7 empty] | 1 | 2 | 3 |  | DICIEMBRE 2020 | AVANCE (%) | SOPORTE Y OBSERVACIONES
Rendición de Cuentas | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible |  | 1.1 | Identificación del cronograma general para la rendición de cuentas, responsables y tiempos. | Cronograma de Estrategia de Rendición de Cuentas aprobado | Rectoria Comité de Rendición de Cuentas |  |  | X | 2020-09-03 | Actividad cumplida en el tercer informe de seguimiento. | 100% | Teniendo en cuenta lo definido por la Rectoría en la resolución No. 0352 del 15 de abril de 2020, se realizó el ajuste al cronograma inicialmente establecido en el mes de febrero del presente año, previendo la realización de las actividades conducentes a la realización de la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas utilizando medios electrónicos siguiendo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública (consultar aquí: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/36836448). OCI: Actividad ejecutada. Se aprobó el ajuste en el Cronograma de la Estrategia de Rendición de Cuentas, debido al aislamiento preventivo obligatorio decretado en todo el país.
|  |  | 1.2 | Difusión del Informe de Gestión de la vigencia 2019 en el sitio web Transparencia y Acceso a la Información Pública | Informe publicado en el sitio web Rendición de Cuentas | Oficina de Planeación CECOM |  |  | X | 2020-09-11 | Actividad cumplida en el tercer informe de seguimiento. | 100% | Dentro del cronograma ajustado a partir de lo definido por la Rectoría en la resolución No. 0352 del 15 de abril de 2020, fue establecida la publicación del informe sobre la gestión institucional 2019 para el 11 de septiembre de 2020 en el sitio web institucional, 15 días antes de la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas prevista para el 25 de septiembre de 2020. OCI: Actividad ejecutada. Se verifica la publicación del Informe de Gestión vigencia 2019 en la página web, link https://ww2.ufps.edu.co/universidad/estrategia-de-rendicion-de-cuentas/1933 Se verifica la publicación en el sitio web Transparencia y Acceso a la Información Pública de la institución del informe de gestión 2019.
|  |  | 1.3 | Diseño de pieza de comunicación para divulgar los canales de atención | Pieza de comunicación para divulgación de los canales de atención. | CECOM Participación de lideres de procesos | X |  |  | 2020-03-06 | Actividad cumplida en el primer informe de seguimiento. | 100% | La actividad fue reportada cumplida en el primer informe de seguimiento al PAAC. OCI: Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre.
| 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones |  | 2.1 | Programación de un evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Evento de Audiencia Pública realizado | Rectoria Secretaría General CECOM Oficina de Planeación Vicerrectorías |  |  | X | 2020-09-27 | Actividad cumplida en el tercer informe de seguimiento. | 100% | Dentro del cronograma ajustado a partir de lo definido por la Rectoría en la resolución No. 0352 del 15 de abril de 2020, fue realizada la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas el día 25 de septiembre de 2020. Se transmitió a través de Facebook Live, la evidencia: https://www.facebook.com/553833261409690/videos/375582753442732 OCI: Actividad ejecutada. La Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el día 25 de septiembre de 2020, a través de Facebook Live por el Fan Page de la institución.
|  |  | 2.2 | Construcción de espacios de diálogo con enfoque temático | N° de espacios presenciales o virtuales con enfoque temático desarrollados | Todas las áreas que generan contenido |  |  | X | 22/09/2020 23/09/2020 | Actividad cumplida en el tercer informe de seguimiento. | 100% | Dentro del cronograma ajustado a partir de lo definido por la Rectoría en la resolución No. 0352 del 15 de abril de 2020, se estableció la realización de dos conversatorios previos a la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas. Los conversatorios se realizaron a través de los medios electrónicos con el fin de entregar información a la comunidad sobre la gestión 2019 en los componentes académico, estudiantil, de investigación y extensión, también información administrativa y de bienestar universitario. En los conversatorio participaron los jefes de las vicerrectorías de la Universidad. Se especifica evidencia de los conversatorios preliminares: https://www.facebook.com/553833261409690/videos/327552561836578 https://www.facebook.com/553833261409690/videos/2665921493724300 OCI: Actividad ejecutada. Se llevaron a cabo conversatorios con la participación de los vicerrectores de la institución. Se evidencian la difusión de los conversatorios.
|  |  | 2.3 | Aplicación de Encuesta de percepción ala ciudadanía frente a la calidad del proceso de Rendición de Cuentas | Encuestas realizadas y análisis de percepeción publicado en el sitio web | Oficina de Planeación CECOM |  |  | X | 2020-09-25 | Actividad cumplida en el tercer informe de seguimiento. | 100% | Durante el desarrollo de la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas sobre la gestión institucional 2019, se aplicó una encuesta de satisfacción sobre la realización del evento, la cual estará dirigida a los participantes que se unieron a la transmisión "en vivo" del evento. Se aporta como evidencia el enlace al formulario de evaluación de la audiencia: https://forms.gle/yg5fm1Q9cVucgB4A8 Formulario ajustado respecto del utilizado habitualmente, dada la adopción que se realizó de los lineamientos para rendir cuentas a través de medios electrónicos. OCI: Actividad ejecutada. Evidencian el formulario utilizado durante el desarrollo de la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas como encuesta de satisfacción.
| 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas |  | 3.1 | Jornada de sensibilización a servidores públicos y partes interesadas sobre el control y Rendición de Cuentas | N° de sensibilizaciones realizadas | Oficina de Planeación CECOM |  |  | X | 03/09/2020 30/12/2020 | Actividad cumplida en el tercer informe de seguimiento. | 100% | En la reunión proyectada para el 3 de septiembre de 2020, junto con la presentación del cronograma ajustado conducente a la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas sobre la gestión institucional 2019, se socializará al Equipo Líder de Rendición de Cuentas de la Universidad los lineamientos, estrategias y mecanismos propuestos por el Departamento Aministrativo de la Función Pública para la realización de actividades relacionadas con los procesos de transparencia, acceso a información y rendición de cuentas considerando los efectos de la COVID-19. OCI: Actividad ejecutada. Se llevó a cabo jornada de sensibilización al equipo líder de rendición de cuentas en el mes de septiembre.
| 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional |  | 4.1 | Evaluación de resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Informe de seguimiento publicado | Oficina de Control Interno |  |  | X | 2020-12-30 | Actividad cumplida en el tercer informe de seguimiento. | 100% | La Oficina de Control Interno presenta la evaluación de resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas, a través de la elaboración y publicación en la página web institucional del Informe de la décima Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2019, evidencia en el link https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/bbe1608f22cd2ef76eeb60ecd51476ba.pdf OCI: Actividad ejecutada. Se evidencia la publicación del informe de la audiencia pública por parte de la Oficina de Control Interno.
COMPONENTE 4 | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA PROGRAMADA | TERCER SEGUIMIENTO
[7 empty] | 1 | 2 | 3 |  | DICIEMBRE 2020 | AVANCE (%) | SOPORTE Y OBSERVACIONES
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico
| 1. Fortalecimiento de los canales de atención |  | 1.1 | Identificación de la percepción de la calidad de la oferta de trámites y servicios ofrecidos por la Universidad. | Un informe formulado | Secretaría General; Oficina de Planeación; Vicerrectorías; Oficina de Control Interno; Oficina de Recursos Humanos; División de Sistemas; CECOM. |  |  | X | 2020-12-30 | Actividad en ejecución. |  | OCI: Actividad en ejecución. Se reprograma para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021.
| 2. Talento Humano |  | 2.1 | Capacitación a servidores públicos y personal involucrado en la atención al ciudadano en temáticas relacionadas con el servicio y atención al ciudadano. | Porcentaje de servidores publicos capacitados. | Oficina de Recursos Humanos |  |  | X | 2020-12-30 | Actividad en ejecución. |  | OCI: Actividad en ejecución. Se reprograma para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021.
| 3. Administrativa y Direccionamiento Estratégico |  | 3.1 | Difusión de la Guía de Lenguaje Claro en la Universidad. | Pieza de comunicación para divulgación de Guía de Lenguaje Claro. | Secretaria General CECOM Oficina de Planeación |  |  | X | 2020-11-30 | Actividad en ejecución. | 35% | La Secretaría General y la Oficina de Planeación producto de las experiencias adquiridas en el periodo de la pandemia por la COVID-19, relacionadas con la entrega de información y la digitalización de trámites internos, se encuentran en el proceso de actualización de la Guía de Lenguaje Claro de la Universidad. . OCI: Actividad con avances en su ejecución. Se reprograma para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021.
| 4. Relacionamiento con el ciudadano |  | 4.1 | Divulgación a los grupos de interés los trámites y servicios prestados por la Universidad. | N° de jornadas de promoción de trámites y servicios de la universidad | Secretaría General Unidad de Gestión Documental CECOM |  |  | X | 2020-12-30 | Actividad en ejecución. |  | OCI: Actividad en ejecución. Se reprograma para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021.
|  |  | 4.2 | Seguimiento a resultados de la Encuesta de Satisfacción y percepción del servicio al ciudadano | N° de informes con los resultados de la Encuesta de Satifacción presentados | CECOM Secretaría General Oficina de Planeación |  |  | X | 2020-11-30 | Actividad en ejecución. | 35% | La Secretaría General y la Oficina de Planeación producto de las experiencias adquiridas en el periodo de la pandemia por la COVID-19, relacionadas con la entrega de información y la digitalización de trámites internos, se encuentran en el proceso de actualización de la Guía de Lenguaje Claro de la Universidad. OCI: Actividad en ejecución. Se reprograma para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021.
COMPONENTE 5 | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA PROGRAMADA | TERCER SEGUIMIENTO
[7 empty] | 1 | 2 | 3 |  | DICIEMBRE 2020 | AVANCE (%) | SOPORTE Y OBSERVACIONES
Transparencia y Acceso a la Información | 1.Lineamientos de Transparencia Activa |  | 1.1 | Seguimiento a la Ley 1712 de 2014 | N° de informes presentados | Secretaría General Oficina de Planeación CECOM |  |  | X | 2020-12-30 | Actividad cumplida en el tercer informe de seguimiento. | 100% | Se actualiza la información en el espacio de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web institucional: link https://ww2.ufps.edu.co/universidad/transparencia_acceso_informacion_publica/2059 OCI: Actividad ejecutada. Se verifica la actualización del esquema de publicación de la información referente a Transparencia y Acceso a la Información Pública.
|  |  | 1.2 | Publicación de la información de contratación pública | Total de procesos contractuales publicados en el sitio web | Vicerrectoría Administrativa CECOM | X | X | X | Permanente | Actividad cumplida en los tres informes de seguimiento. | 100% | La información de contratación sin formalidades plenas se encuentra publicada en la página web institucional. Información que se puede envidenciar en el siguiente enlace: https://ww2.ufps.edu.co/universidad/contratacion/767 Así mismo, se pueden consultar los procesos licitatorios en el siguiente enlace: https://ww2.ufps.edu.co/universidad/rectoria/1575 OCI: Actividad ejecutada. Procesos contractuales publicados en la página web institucional.
|  |  | 1.3 | Publicación de la información asociada con el Presupuesto de la entidad, vigencia 2020, Plan anual de adquisiciones 2020 y Ejecuciones presupuestales 2020. | Publicación en sitio web de la Universidad de: Presupuesto (2020) Plan anual de adquisiciones 2020 Ejecuciones presupuestales 2020 publicados | Vicerrectoría Administrativa CECOM | X | X | X | Permanente | Actividad cumplida en los tres informes de seguimiento. | 66% | La información se encuentra publicada en la página web de la Vicerrectoría Administrativa, el Presupuesto vigencia 2020, Plan Anual de adquisiciones vigencia 2020 y las ejecuciones de ingresos y gastos con corte a 31 de octubre de 2020. Para consultar el presupuesto institucional ingrese al siguiente enlace: https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vicerrectoria-administrativa/770 Para consultar el plan anual de adquisiciones ingrese al siguiente enlace: https://ww2.ufps.edu.co/universidad/contratacion/769 Para consultar las ejecuciones presupuestales ingrese al siguiente enlace: https://ww2.ufps.edu.co/vicerrectoria/vicerrectoria-administrativa/749 OCI: Actividad con avances en su ejecución. Información publicada en el portal web institucional link Transparencia y Acceso a la Información Pública.
| 2.Lineamientos de Transparencia Pasiva |  | 2.1 | Respuesta a las solicitudes, peticiones de información que se realicen por parte de la ciudadanía en general, a través de los diferentes canales de atención | Publicación de Informe de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias | Secretaría General UGAD CECOM | X | X | X | Permanente | Actividad cumplida en el primer y segundo informe de seguimiento. | 75% | La Secretaría General informó sobre la divulgación de las estadísticas de las PDQRS, conforme a la normatividad vigente y lo propuesto en la presente actividad, emitiendo a la fecha tres informes asociados con el primer, segundo y tercer trimestre del año. Sin embargo, la evidencia se encuentra albergada en el DatarSoft, sistema que está fuera de línea y no ha sido obtener ayuda por la dependencia encargada para extraer los documentos albergados en este. OCI: Actividad con avances en su ejecución. Secretaria General ha realizado seguimiento a las PDQRS presentadas por los usuarios y ha entregado los informes correspondientes.
| 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información |  | 3.1 | Revisión y actualización del Inventario de activos de información publicado en el sitio web Transparencia y Acceso a la Información | Listado publicado | Secretaría General UGAD CECOM |  |  | X | 2020-12-30 | Actividad en ejecución. |  | OCI: Actividad en ejecución. Se reprograma para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021.
|  |  | 3.2 | Publicación del Inventario de información clasificada y en reserva en el sitio web institucional. | Inventario de información Clasificada y en Reserva actualizado | Secretaría General UGAD - CECOM |  |  | X | 2020-12-30 | Actividad en ejecución. |  | OCI: Actividad en ejecución. Se reprograma para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021.
| 4. Monitoreo del Acceso a la Información Pública |  | 4.1 | Publicación de informe de solicitudes de acceso a la información en el sitio web institucional | Publicación del Informe de PQRSD, en el enlace "Transparencia y acceso a la información" | UGAD CECOM Secretaría General | X | X | X | Permanente | Actividad en ejecución. | 75% | La Secretaría General informó sobre la divulgación de las estadísticas de las PDQRS, conforme a la normatividad vigente y lo propuesto en la presente actividad, emitiendo a la fecha tres informes asociados con el primer, segundo y tercer trimestre del año. Sin embargo. Adicionalmente fue notificada la Secretaría General sobre la necesidad de publicar en el enlace de transparencia los informes mencionados anteriormente. OCI: Actividad con avances en su ejecución. Secretaria General ha realizado seguimiento a las PDQRS presentadas por los usuarios. Se publican los informes en el link de Transparencia y Acceso a la Información.
Componente 6 | SUBCOMPONENTE |  |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA PROGRAMADA | TERCER SEGUIMIENTO
[7 empty] | 1 | 2 | 3 |  | DICIEMBRE 2020 | AVANCE (%) | SOPORTE Y OBSERVACIONES
Iniciativas Adicionales | 1. Integridad |  | 1.1 | Actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo con las directrices de la Secretaría de Transparencia | Plan actualizado | Rectoría Oficina de Planeación | X |  |  | 2020-02-28 | Actividad cumplida en el segundo informe de seguimiento. | 100% | Con el presente informe, la Oficina de Planeación justifica la necesidad de actualizar las fechas de cumplimiento de algunas actividades considerando en particular los efectos de la emergencia social y económica decretada por el Gobierno Nacional por el COVID-19. OCI: Actividad cumplida.
|  |  | 1.2 | Difusión del Código de Buen Gobierno de la Universidad | Código de Buen Gobierno actualizado y divulgado | Secretaria General CECOM Oficina de Planeación |  |  | X | 30/11/2020 30/12/2020 | Actividad en ejecución. | 50% | La Oficina de Planeación y la Secretaría General se encuentra en el proceso de ajuste y/o actualización del código de buen gobierno, conforme a los lineamientos, estrategias y mecanimos propios del Kit de herramientas para mejorar la relación Estado-ciudadano en el marco del COVID-19 establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. OCI: Actividad en ejecución. Se reprograma para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021.
ESPACIO RESERVADO PARA RECTORÍA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO
Componente |  |  |  |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas | Porcentaje de avance (%) |  |  |  | Nivel de cumplimiento | Rango | Zona
Componente 1: Gestión de Riesgos (Mapa de Riesgos de Corrupción) |  |  |  |  | 5 | 1 | 20% |  |  |  | Componente 1 | 1
Componente 2: Racionalización de Trámites |  |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  |  | Componente 2 | 1
Componente 3: Rendición de cuentas |  |  |  |  | 8 | 8 | 100% |  |  |  | Componente 3 | 3
Componente 4: Atención al Ciudadano |  |  |  |  | 5 |  | 0% |  |  |  | Componente 4 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información |  |  |  |  | 7 | 2 | 28.57% |  |  |  | Componente 5 | 1
Componente 6: Iniciativas Adicionales |  |  |  |  | 2 | 1 | 50% |  |  |  | Componente 6 | 1
Total |  |  |  |  | 28 | 12 | 42.86% |  |  |  | Total | 1
Consolidación del documento |  | Cargo: | Rector |  |  | Seguimiento a la Estrategia de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  |  | Cargo: | Jefe Oficina de Control Interno
|  | Nombre: | Héctor Miguel Parra López | [6 empty] | Nombre: | Alvaro Enrique Paz Montes
|  | Firma: | [7 empty] | Firma:
Note on M59: Ufps: Según guía del DAFP los rangos establecidos para calificar el nivel de cumplimiento, son 1, 2, 3 Siendo, Rango 1 (Para los porcentajes de cumplimiento ntre 0% a 59%) Color rojo. Rango 2 (Para los porcentajes de cumplimiento entre 60% a 79% ), Color Amarillo. Rango 3 (Para los porcentajes de cumplimiento entre 80% a 100% (, Color verde.

## Hoja1 (hidden)
Seguimiento | Rango | Zona
Nivel de cumplimiento de actividades plasmadas en el plan | 0 a 59% | Rojo
| De 60 a 79% | Amarillo
| De 80 a 100% | Verde

## ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION
Nombre de la entidad: |  | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
[8 empty] | Orden: |  |  | Institución de Educación Superior
Sector administrativo: |  | No Aplica
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2020
Departamento: |  | NORTE DE SANTANDER
Municipio: |  | CÚCUTA
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | MONITOREO |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Monitoreo Jefe Planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/ Recomendaciones | Seguimiento Jefe Control Interno | Observaciones / Recomendaciones
HT | 73568 |  | Grado de pregrado y posgrado | Inscrito | Los ciudadanos consultan y realizar el trámite, en línea | Participar en Ferias de servicios, informando a los ciudadanos los puntos de atención presenciales y en línea. | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 2020-03-01 | 2020-11-30 |  | Comité Antitrámites Secretaría General Oficina de Planeación Vicerrectorías |  |  |  |  | Respondió | Pregunta | Observación
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
HT | 63131 |  | Inscripción aspirantes a programas de pregrado | Inscrito | Los ciudadanos consultan y realizar el trámite, en línea y acuden a los puntos de atención de la entidad. | Participar en Ferias de servicios, informando a los ciudadanos los puntos de atención presenciales y en línea. | Ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos. Al asistir a las ferias de servicio se reducirán los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para solicitar información y realizar trámites, ya que no tendrá que dirigirse a un punto de atención presencial específico, sino que la entidad llegará a cada localidad con su portafolio de servicios de acuerdo a la programación. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención - ferias de servicio |  | 2020-03-01 | 2020-11-30 |  | Comité Antitrámites Secretaría General Oficina de Planeación Dvisión de Sistemas Vicerrectoría Asistente de Estudios |  |  |  |  | Respondió | Pregunta | Observación
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?

## Hoja2 (hidden)
Si
No