## PLAN 2021
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
Vigencia | 2021
Fecha publicación | Enero 31 de 2021
COMPONENTE 1 | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS |  | RESULTADO CUANTITATIVO | RESULTADO CUALITATIVO | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO
[8 empty] | 1 | 2 | 3 |  | TRIMESTRE | AVANCE (%) | SOPORTE Y OBSERVACIONES
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1 Política de administración de Riesgos |  | 1.1.1 | Actualizar el Mapa de Riesgos de los Procesos y de Corrupción de la Universidad. | 1 | Mapa de riesgos institucional actualizado | Líderes de Procesos SIGC Oficina de Planeación | X |  |  | 2021-04-30 | 1 | 25% | Los procesos Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Académica, Gestión Estudiantil, Gestión de Comunicaciones, Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información, Auditoria y Control Interno presentan actualización del mapa de riesgos para la vigencia 2021. OCI: Actividad con avances en su ejecución. Sin embargo, en la págian web institucional no se encuentra actualizado el mapa de riesgos institucional y el de cada proceso.
| 1.2 Construcción del Mapa de riesgos de Corrupción |  | 1.2.1 | Actualizar la guía para la identificación, análisis y valoración de riesgos | 1 | Guía para la identificación, análisis y valoración de riesgos actualizada | Oficina de Planeación | X |  |  | 2021-04-30 | 1 | 0% | Debido a las disposiciones institucionales para afrontar la emergencia social y económica decretada por el gobierno nacional dados los efectos de la COVID-19 se estima el cumplimiento de la actividad para el segundo cuatrimestre. OCI: Actividad aplazada y reprogramada debido a la emergencia sanitaria y el aislamiento preventivo obligatorio.
|  |  | 1.2.2 | Capacitar a los líderes de procesos en los conceptos y metodología de la administración de riesgos | 1 | Capacitación a líderes de procesos realizada | Oficina de Planeación | X |  |  | 2021-04-30 | 1 | 0% | Debido a las disposiciones institucionales para afrontar la emergencia social y económica decretada por el gobierno nacional dados los efectos de la COVID-19 se estima el cumplimiento de la actividad para el segundo cuatrimestre. OCI: Actividad aplazada y reprogramada debido a la emergencia sanitaria y el aislamiento preventivo obligatorio.
|  |  | 1.2.3 | Reconocer como política institucional lo dispuesto en la guía para la identificación, análisis y valoración de riesgos | 1 | Política institucional de administración de riesgos adoptada | Oficina de Planeación Secretaria General | X |  |  | 2021-04-30 | 1 | 0% | Debido a las disposiciones institucionales para afrontar la emergencia social y económica decretada por el gobierno nacional dados los efectos de la COVID-19 se estima el cumplimiento de la actividad para el segundo cuatrimestre. OCI: Actividad aplazada y reprogramada debido a la emergencia sanitaria y el aislamiento preventivo obligatorio.
|  |  | 1.2.4 | Socializar la Política de Administración de Riesgos de la universidad | 2 | Socializaciones de la Política de Administración del Riesgo realizadas | Oficina de Planeación CECOM |  | X | X | 31/08/2021 30/12/2021 |  |  | La actividad está prevista para el tercer cuatrimestre del año. OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
| 1.3 Consulta y divulgación |  | 1.3.1 | Publicar informe de la gestión de la universidad en materia de riesgos | 1 | Informe gestión de los riesgos publicado | Líderes de procesos SIGC Oficina de Planeación |  |  | X | 2020-08-31 |  |  | La actividad está prevista para el tercer cuatrimestre del año. OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
| 1.4 Monitoreo y revisión |  | 1.4.1 | Presentar informes de seguimiento y monitoreo de los riesgos de corrupción a las instancias correspondientes | 1 | Informe de seguimiento y monitoreo de los riesgos de corrupción presentado | Oficina de Planeación |  |  | X | 2021-12-30 |  |  | La actividad está prevista para el tercer cuatrimestre del año. OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
| 1.5 Seguimiento |  | 1.5.1 | Realizar el seguimiento cuatrimestral a la efectividad de los controles del mapa de riesgos institucional | 3 | Seguimientos a los controles del mapa de riesgos institucional realizados | Oficina de Control Interno | X | X | X | 30/04/2021 31/08/2021 30/12/2021 | 1 | 33% | La Oficina de Control Interno presenta a la Oficina de Planeación el Informe de Seguimiento a los Mapas de Riesgos Institucionales, lo anterior mediante comunicación de radicado 104 del 6 de mayo de 2021. OCI: Actividad con avances en su ejecución.
COMPONENTE 2 | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS |  | RESULTADO CUANTITATIVO | RESULTADO CUALITATIVO | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO
[8 empty] | 1 | 2 | 3 |  | TRIMESTRE | AVANCE (%) | SOPORTE Y OBSERVACIONES
Racionalización de Trámites | 2.1 Identificación de trámites |  | 2.1.1 | Actualizar, cuando se requiera, los trámites registrados en el SUIT, manteniendo su vigencia. | 1 | Actualización de los trámites en el SUIT realizadas | Oficina de Planeación |  | X |  | 2021-08-31 |  |  | La actividad está prevista para el segundo cuatrimestre del año. OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
| 2.2 Priorización de trámites |  | 2.2.1 | Formular el plan de trabajo para racionalizar el trámite: matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado e inscripción de posgrados. | 1 | Plan de trabajo formulado | Vicerrectoría Asistente de Estudios División de Sistemas Oficina de Planeación |  | X |  | 2021-08-31 |  |  | La actividad está prevista para el segundo cuatrimestre del año. OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
|  |  | 2.2.2 | Formular el plan de trabajo para racionalizar el trámite: inscripción aspirantes a programas de posgrados. | 1 | Plan de trabajo formulado | División de Posgrados y Educación Continuada División de Sistemas Oficina de Planeación |  | X |  | 2021-08-31 |  |  | La actividad está prevista para el segundo cuatrimestre del año. OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
| 2.3 Racionalización de trámites |  | 2.3.1 | Realizar seguimiento a la ejecución del plan de trabajo para racionalizar el trámite: matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado. | 2 | Seguimientos realizados | Oficina de Planeación |  | X | X | 31/08/2021 30/12/2021 |  |  | La actividad está prevista para el segundo y tercer cuatrimestre del año. OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
|  |  | 2.3.2 | Realizar seguimiento a la ejecución del plan de trabajo para racionalizar el trámite: inscripción aspirantes a programas de pregrado | 2 | Seguimientos realizados | Oficina de Planeación |  | X | X | 31/08/2021 30/12/2021 |  |  | La actividad está prevista para el segundoy tercer cuatrimestre del año. OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
| 2.4 Interoperabilidad |  | 2.4.1 | Crear piezas comunicativas para dar a conocer los trámites de la universidad registrados en el SUIT | 2 | Piezas gráficas comunicativas realizadas | CECOM Oficina de Planeación |  | X | X | 31/08/2021 30/12/2021 |  |  | La actividad está prevista para el segundo y tercer cuatrimestre del año. OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
COMPONENTE 3 | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS |  | RESULTADO CUANTITATIVO | RESULTADO CUALITATIVO | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO
[8 empty] | 1 | 2 | 3 |  | TRIMESTRE | AVANCE (%) | SOPORTE Y OBSERVACIONES
Rendición de Cuentas | 3.1 Información |  | 3.1.1 | Elaborar el cronograma de la estrategia de rendición de cuentas | 1 | Cronograma de Estrategia de Rendición de Cuentas aprobado | Oficina de Planeación |  | X |  | 2021-08-31 | 1 | 100% | Se presenta al Equipo Líder de Rendición de Cuentas el cronograma con la programación de las actividades enmarcadas en los principios de información, diálogo y responsabilidad, conducente a la realización de la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas. OCI: Actividad ejecutada. Se evidencia la socialización del cronograma a los miembros del Equipo Líder de Rendición de Cuentas a través de reunión virtual, y el envío del mismo por correo electrónico institucional.
|  |  | 3.1.2 | Publicar el informe de rendición de cuentas de la gestión institucional 2020 en la sección específica del sitio web de la universidad | 1 | Informe de Rendición de Cuentas de la gestión institucional 2020 publicado | Oficina de Planeación CECOM |  |  | X | 2021-12-30 | 1 | 100% | Se publica en el sitio web el Informe de Rendición de Cuentas de la gestión institucional de la vigencia 2020, 15 días antes de la Audiencia Pública Virtual prevista para el 8 de abril de 2021. OCI: Actividad ejecutada. Se verifica la publicación del Informe de Gestión vigencia 2020, en el link https://drive.google.com/file/d/1THabfXNgBiaG0SGoIeofAu9HPv9rH21J/view
|  |  | 3.1.3 | Divulgar mediante publicaciones o piezas gráficas los avances de la gestión institucional | 30 | Publicaciones o piezas gráficas informativas para la gestión institucional | CECOM | X | X | X | 30/04/2021 31/08/2021 30/12/2021 | 1 | 33% | El CECOM a través de la página web institucional ww2.ufps.edu.co, divulga información sobre los avances de la gestión de la universidad. Presentan el compilado de las piezas gráficas https://drive.google.com/drive/folders/1HyfSBn8I1oKvlrFBp0inz315ITjS0rYN OCI: Se verifica el avance en el cumplimiento de la actividad, la información se encuentra publicada en la página web de la universidad.
|  |  | 3.1.4 | Publicar informes estadísticos semestrales sobre los principales indicadores misionales en el sitio web institucional | 2 | Informes estadísticos publicados | Oficina de Planeación CECOM |  | X | X | 31/08/2021 30/12/2021 |  |  | Las actividades están previstas para el segundo y tercer cuatrimestre del año. OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
| 3.2 Diálogo |  | 3.2.1 | Desarrollar conversatorios preliminares a la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas | 3 | Conversatorios preliminares realizados | Equipo Líder de Rendición de Cuentas |  |  | X | 2021-12-30 | 1 | 100% | Se llevaron a cabo conversatorios preliminares a la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas. Los conversatorios se desarrollaron a través de la plataforma de Youtube, con el fin de entregar información a la comunidad sobre la gestión 2020 en los componentes investigación, extensión, académico, estudiantil, administrativo y de bienestar universitario. En los conversatorios participaron los vicerrectores de la institución. Evidencia primer conversatorio: https://www.youtube.com/watch?v=y9y5wqACjzY&t=2414s Evidencia segundo conversatorio: https://www.youtube.com/watch?v=3I5Vl26z75U&t=2584s Evidencia tercer conversatorio: https://www.youtube.com/watch?v=FkYkrhosC4E&t=285s OCI: Actividad ejecutada. Se realizaron los conversatorios programados, se evidencia la difusión de los mismos en la página web institucional https://ww2.ufps.edu.co/universidad/estrategia-de-rendicion-de-cuentas/1650
|  |  | 3.2.2 | Desarrollar rendiciones de cuentas virtuales por facultades | 6 | Rendiciones de cuentas virtuales realizadas | Decanos Facultades Oficina de Planeación CECOM |  |  | X | 2021-12-30 |  |  | La actividad está prevista para el tercer cuatrimestre del año. OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
|  |  | 3.2.3 | Desarrollar la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas | 1 | Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas desarrollada | Equipo Líder de Rendición de Cuentas |  |  | X | 2021-12-30 | 1 | 100% | La Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas se realizó el día 8 de abril de 2021. Se transmitió a través del canal de Youtube de la universidad, la evidencia: https://www.youtube.com/watch?v=6Ec5jsJ6f78 OCI: Actividad ejecutada. La audiencia se llevó a cabo el 8 de abril de 2021, las evidencias reposan en el link https://ww2.ufps.edu.co/universidad/estrategia-de-rendicion-de-cuentas/1623
| 3.3 Responsabilidad |  | 3.3.1 | Elaborar los informes de evaluación de los espacios de rendición de cuentas realizados | 9 | Informes de evaluación realizados | Oficina de Planeación |  |  | X | 31/08/2020 30/12/2020 |  |  | La actividad está prevista para el tercer cuatrimestre del año. OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
COMPONENTE 4 | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS |  | RESULTADO CUANTITATIVO | RESULTADO CUALITATIVO | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO
[8 empty] | 1 | 2 | 3 |  | TRIMESTRE | AVANCE (%) | SOPORTE Y OBSERVACIONES
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico
| 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico |  | 4.1.1 | Crear el procedimiento de medición de satisfacción de los usuarios de los servicios institucionales | 1 | Procedimiento creado | Oficina de Planeación |  | X |  | 2021-08-31 |  |  | Laa actividad está prevista para el tercer cuatrimestre del año. OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
|  |  | 4.1.2 | Elaborar encuestas de medición de satisfacción de usuarios por procesos | 15 | Encuestas por procesos elaborados | Oficina de Planeación CECOM |  | X |  | 2021-08-31 |  |  | La actividad está prevista para el segundo cuatrimestre del año. OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
|  |  | 4.1.3 | Realizar seguimiento a la aplicación de las encuestas de medición de satisfacción de usuarios por procesos | 3 | Seguimientos a la aplicación de las encuestas realizadas | Oficina de Planeación |  | X | X | 31/08/2021 30/12/2021 |  |  | Las actividades están previstas para el segundo y tercer cuatrimestre del año. OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
| 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención |  | 4.2.1 | Implementar un nuevo aplicativo web para la presentación y gestión de PQRS | 1 | Aplicativo web implementado | Secretaria General UGAD División de Sistemas |  | X |  | 2021-08-31 |  |  | La actividad está prevista para el segundo cuatrimestre del año. OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
|  |  | 4.2.2 | Elaborar la guía de Lenguaje Claro de la universidad | 1 | Guía de Lenguaje Claro elaborada | Secretaria General Oficina de Planeación | X |  |  | 2021-04-30 | 1 | 33% | La Oficina de Planeación presentó en borrador para su revisión y aportes el documento Guía de Lenguaje Claro e Incluyente para la UFPS, archivo remitido a través del correo electrónico institucional. OCI: Se verifica avances en el cumplimiento de la actividad. Actividad pospuesta para el segundo cuatrimestre.
|  |  | 4.2.3 | Publicar piezas informativas sobre el contenido de la Guía de Lenguaje Claro de la universidad | 3 | Piezas informativas publicadas | Secretaria General Oficina de Planeación CECOM | X | X |  | 30/04/2021 31/08/2021 | 1 | 33% | La Guía de Lenguaje Claro e Incluyente, se encuentra en proceso de revisión y ajustes por parte de la Oficina de Planeación. OCI: Se evidencia avances en el cumplimiento de la actividad. Actividad en tiempo de ejecución.
| 4.3 Talento humano |  | 4.3.1 | Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio | 2 | Jornadas de sensibilización en cultura del servicio desarrolladas | División de Recursos Humanos |  | X | X | 30/04/2021 31/08/2021 |  |  | Las actividades están previstas para el segundo y tercer cuatrimestre del año. OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
| 4.4 Normativo y procedimental |  | 4.4.1 | Elaborar el procedimiento para la gestión de petición, denuncia, quejas, reclamos y sugerencias en la universidad | 1 | Procedimiento elaborado | Secretaría General UGAD |  | X |  | 2021-08-31 |  |  | La actividad está prevista para el segundo cuatrimestre del año. OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
| 4.5 Relacionamiento con el ciudadano |  | 4.5.1 | Actualizar la caracterización de grupos de interés de la universidad | 1 | Documento de la caracterización de grupos de interés actualizado | Oficina de Planeación | X |  |  | 2021-04-30 |  |  | OCI: Actividad sin avances. Se reprograma para el segundo cuatrimestre.
COMPONENTE 5 | SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS |  | RESULTADO CUANTITATIVO | RESULTADO CUALITATIVO | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO
[8 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  | AVANCE (%) | SOPORTE Y OBSERVACIONES
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Transparencia activa |  | 5.1.1 | Actualizar los contenidos del portal de transparencia y acceso a la información del sitio web institucional | 2 | Actualización del contenido realizadas | Oficina de Planeación CECOM |  | X | X | 31/08/2021 30/12/2021 |  |  | Las actividades están previstas para el segundo y tercer cuatrimestre del año. OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
|  |  | 5.1.2 | Publicar piezas informativas sobre el contenido del portal de transparencia y acceso a la información de la universidad | 2 | Piezas informativas publicadas | CECOM |  | X | X | 31/08/2021 30/12/2021 |  |  | Las actividades están previstas para el segundo y tercer cuatrimestre del año. OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
| 5.2 Transparencia pasiva |  | 5.2.1 | Socializar el procedimiento de medición de satisfacción de los usuarios de los servicios institucionales | 2 | Jornadas de socialización realizadas | Secretaría General UGAD | X |  | X | 30/04/2021 30/12/2021 | 1 | 33% | La Secretaria General a través del sistema DatArSoft, informó y envío formulario de satisfacción de usuario, con el fin de que cada dependencia haga uso del mismo, solicitando al final de la respuesta externa dada, el diligenciamiento del formulario por parte del peticionario. Se aclararon inquietudes de aplicación del formulario vía telefónica. OCI: Se evidencia avances en la ejecución de la actividad. Actividad en tiempo de ejecución.
| 5.3 Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información |  | 5.3.1 | Actualizar el inventario de activos de información publicado en el portal de Transparencia y Acceso a la Información de la universidad | 1 | Inventario de activos de información publicado actualizado | Secretaría General UGAD | X |  |  | 2021-04-30 | 1 | 0% | La secretaría General, venía trabajando en la recopilación y unificación del inventario documental de la universidad, debido a la situación presentada por la COVID 19 y la ampliación del aislamiento decretado por el Gobierno Nacional, dicha actividad se suspendió y se retomará una vez se reintegre a la presencialidad en las instalaciones de la universidad. Además se creó el módulo de identificación de archivo y unificación de inventario del archivo que reposa en el bloque central, realizado en el primer semestre de 2021. OCI: Actividad suspendida y reprogramada para el tercer cuatrimestre.
|  |  | 5.3.2 | Publicar el inventario de información clasificada y en reserva en el sitio web institucional | 1 | Inventario de información clasificada y en reserva publicado | Secretaría General UGAD | X |  |  | 2021-04-30 |  |  | La Secretaría General, realizo revisión de las Tablas de Retención Documental (TRD) de las diferentes dependencias de la universidad, relacionando las series y/o subseries de las TRD y su clasificación en: información pública, información pública clasificada - semiprivada. El documento Cuadro General de Secciones de la universidad, se encuentra revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica, archivo remitido a través de memorando con radicado 1272 de 2020 y recordatorio de actividad memorando con radicado 379 de 2021. OCI: Actividad con avances en su ejecución. Se requiere agilidad en la revisión y aprobación del Documento Cuadro General de Secciones.
| 5.4 Criterio diferencial de accesibilidad |  | 5.4.1 | Revisar el nivel de accesibilidad a la información del sitio web institucional a través de la interfaz de teclado para personas con discapacidad visual y motora | 1 | Informe de revisión | División de Sistemas Vicerrectoría de Bienestar Universitario |  | X |  | 2021-08-31 |  |  | La actividad está prevista para el segundo cuatrimestre del año. OCI: Actividad en tiempo de ejecución.
| 5.5 Monitoreo del acceso a la Información Pública |  | 5.5.1 | Publicar informes estadísticos sobre la gestión de las PDQRS | 3 | Informes estadísticos publicados | Secretaría General UGAD | X | X | X | 30/04/2021 31/08/2021 30/12/2021 | 1 | 33% | La Secretaria General publicó el Informe estadístico de Peticiones, Denuncias, Quejas, Reclamos y Sugerencias correspondiente al primer trimestre 2021 en el enlace habilitado en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/887a8341919a0425036296debe82de10.pdf OCI: Se evidencia avance en el cumplimiento de la actividad. Informe estadístico publicado en la página web institucional.
COMPONENTE 6 | SUBCOMPONENTE |  |  | ACTIVIDADES PROPUESTAS | RESULTADO CUANTITATIVO | RESULTADO CUALITATIVO | RESPONSABLE | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO
[8 empty] | 1 | 2 | 3 |  | TRIMESTRE | AVANCE (%) | SOPORTE Y OBSERVACIONES
Iniciativas Adicionales | 6.1 Integridad |  | 6.1.1 | Actualización el Código de Buen Gobierno de la universidad | 1 | Código de Buen Gobierno actualizado | Secretaria General Oficina de Planeación | X |  |  | 2021-04-30 |  |  | OCI: Actividad sin avances. Se reprograma para el segundo cuatrimestre.
|  |  | 6.1.2 | Divulgar el Código de Buen Gobierno de la Universidad | 2 | Jornadas de socialización realizadas | Secretaria General Oficina de Planeación | X | X |  | 30/04/2021 31/08/2021 |  |  | OCI: Actividad sin avances. Se reprograma para el segundo cuatrimestre.
ESPACIO RESERVADO PARA RECTORÍA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO
Componente | [5 empty] | Actividades programadas | Actividades cumplidas | Porcentaje de avance (%) |  |  |  | Nivel de cumplimiento | Rango | Zona
Componente 1: Gestión de Riesgos (Mapa de Riesgos de Corrupción) | [5 empty] | 8 |  | 0% |  |  |  | Componente 1 | 1
Componente 2: Racionalización de Trámites | [5 empty] | 1 |  | 0% |  |  |  | Componente 2 | 1
Componente 3: Rendición de cuentas | [5 empty] | 8 | 4 | 50% |  |  |  | Componente 3 | 1
Componente 4: Atención al Ciudadano | [5 empty] | 9 |  | 0% |  |  |  | Componente 4 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | 7 |  | 0% |  |  |  | Componente 5 | 1
Componente 6: Iniciativas Adicionales | [5 empty] | 2 |  | 0% |  |  |  | Componente 6 | 1
Total | [5 empty] | 35 |  | 0% |  |  |  | Total
Consolidación del documento |  | Cargo: | Rector |  |  |  | Seguimiento a la Estrategia de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  |  | Cargo: | Jefe Oficina de Control Interno
|  | Nombre: | Jhan Piero Rojas Suárez | [7 empty] | Nombre: | Alvaro Enrique Paz Montes
|  | Firma: | [8 empty] | Firma:
Note on N70: Ufps: Según guía del DAFP los rangos establecidos para calificar el nivel de cumplimiento, son 1, 2, 3 Siendo, Rango 1 (Para los porcentajes de cumplimiento ntre 0% a 59%) Color rojo. Rango 2 (Para los porcentajes de cumplimiento entre 60% a 79% ), Color Amarillo. Rango 3 (Para los porcentajes de cumplimiento entre 80% a 100% (, Color verde.

## Hoja1 (hidden)
Seguimiento | Rango | Zona
Nivel de cumplimiento de actividades plasmadas en el plan | 0 a 59% | Rojo
| De 60 a 79% | Amarillo
| De 80 a 100% | Verde

## Hoja2 (hidden)
Si
No